Phụ lục số 2

TỔNG HỢP KINH PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

TỪ NĂM 2021 - 2024

(Kèm theo Báo cáo số 134/BC-ĐGS ngày 12/7/2024 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh)

I. NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1. Số kinh phí thực hiện

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Đơn vị | Số kinh phí đã cấp | Số kinh phí đã quyết toán/thực hiện | Số đang thực hiện | Không thực hiện được | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 368.368,8 | 175.387,9 | 103.266,2 | 89.282 |  |
| 1 | Huyện Ba Bể | 36.049,7 | 18.482,3 | 14.075,9 | 3.491,5 |  |
| 2 | Huyện Bạch Thông | 38.104,4 | 17.574,2 | 8.152,0 | 12.378,2 |  |
| 3 | Thành phố Bắc Kạn | 26.959,8 | 8.677,9 | 14.541,0 | 3.740,9 |  |
| 4 | Huyện Chợ Đồn | 45.832,7 | 19.714,2 | 16.114,6 | 10.004,0 |  |
| 5 | Huyện Chợ Mới | 43.958,0 | 23.781,6 | 13.849,2 | 6.327,3 |  |
| 6 | Huyện Na Rì | 38.991,0 | 5.979,9 | 9.530,3 | 23.480,7 |  |
| 7 | Huyện Ngân Sơn | 34.572,0 | 18.591,3 | 7.659,0 | 8.321,7 |  |
| 8 | Huyện Pác Nặm | 37.405,1 | 24.755,2 | 8.225,2 | 4.424,7 |  |
| 9 | Sở GD&ĐT | 66.496,1 | 37.831,3 | 11.119,0 | 17.113,0 | 432,8 triệu sửa chữa CSVC |

2. Số kinh phí phân bổ, thực hiện theo nguồn

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Năm |  | Nguồn tăng thu tiết kiệm chi | Nguồn sự nghiệp tỉnh | Chương trình MTGD vùng núi, vùng DTTS, vùng KK giai đoạn 2016 - 2020 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Cấp | 12.000 |  | 21.663 |  | 33.663 |
|  | Thực hiện | 10.950 |  | 16.693 |  | 27.643 |
| 2022 | Cấp |  | 134.585 |  | 4.688 | 139.273 |
|  | Thực hiện |  | 2.635 |  | 632 | 3.267 |
| 2023 | Cấp |  | 82.860 |  | 11.166 | 94.026 |
|  | Thực hiện |  | 131.115 |  | 13.349 | 144.464 |
| 2024 | Cấp |  | 88.190 |  | 13.217 | 101.407 |
|  | Thực hiện |  |  |  | 14 | 14 |
| Tổng | Cấp | 12.000 | 305.635 | 21.663 | 29.071 | 368.369 |
|  | Thực hiện | 10.950 | 133.750 | 16.693 | 13.995 | 175.388 |
|  | Đang thực hiện (2024) |  | 88.190 |  | 15.076 | 103.266 |

(Năm 2023 có 108.595,6 triệu nguồn sự nghiệp tỉnh chuyển từ 2022 sang)

II. NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CƠ SỞ GIÁO DỤC

| STT | Đơn vị | Kinh phí huyện bố trí | Kinh phí các cơ sở giáo dục bố trí | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 9.500 | 29.641 | 39.141 |
| 1 | Huyện Ngân Sơn | 5.370 |  | 5.370 |
| 2 | Huyện Ba Bể | 179 | 3.412 | 3.591 |
| 3 | Huyện Chợ Đồn | 1.623 | 5.243 | 6.866 |
| 4 | Huyện Na Rì |  | 4.953 | 4.953 |
| 5 | Huyện Pác Nặm |  | 5.713 | 5.713 |
| 6 | Thành phố Bắc Kạn | 532 | 5.110 | 5.642 |
| 7 | Huyện Bạch Thông | 975 | 634 | 1.609 |
| 8 | Huyện Chợ Mới | 821 | 1.436 | 2.257 |
| 9 | Trường thuộc Sở GD&ĐT |  | 3.140 | 3.140 |