## Biểu số 02
Biểu số 2
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU Dự án nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày tháng 12 năm 2023 của Ban VH-XH HĐND tỉnh)
Đơn vị: đồng
STT | Tên gói thầu | Tên nhà thầu | Giá trị gói thầu | Khối lượng đã thực hiện | Số đã thanh toán | Số tạm ứng | Số còn phải thanh toán | Giải ngân năm 2023
1 | Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Hà Thành | 175318000 | 175318000 | 140254000 |  | 35064000 | 35064000
2 | Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư | Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Garma Hà Nội | 19348000 | 19348000 | 15478000 |  | 3870000 | 3870000
3 | Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án | Công ty cổ phần VNT Hà Nội | 572513000 | 557250415 | 445800332 |  | 111450083 | 111450083
4 | Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế và dự toán chi tiết | Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Hà Thành | 269605600 | 269605600 | 215684000 |  | 53921600 | 53921600
5 | Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán chi tiết | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ TTS Hà Nội | 25363800 | 25363800 | 20291000 |  | 5072800 | 5072800
6 | Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn quản lý dự án | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ TTS Hà Nội | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 0
7 | Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án | Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Garma Hà Nội | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 0
8 | Gói thầu số 06: Mua sắm và lắp đặt thiết bị | Liên doanh Thành Nam – Alpha (Công ty TNHH thương mại điện tử viễn thông Thành Nam- Công ty TNHH truyền thông Alpha | 32021820582 | 32021820582 | 30420729553.0745 |  | 1601091028.9255 | 1601091028.9255
9 | Gói thầu số 07: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ TTS Hà Nội | 65362300 | 65362300 | 52000000 |  | 13362300 | 13362300
10 | Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị | Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Garma Hà Nội | 32681100 | 32681100 | 26000000 |  | 6681100 | 6681100
11 | Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị | Công ty cổ phần tư vấn và phát triển công nghệ mới – CDNT | 171491100 | 171491100 | 135999974 |  | 35491126 | 35491126
12 | Tư vấn lập BCNCKT điều chỉnh dự án | Công ty TNHH công nghệ điện tử tin học | 107718793 | 107718793 | 97015320 |  | 10703473 | 107718793
13 | Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả và khả thi điều chỉnh dự án | Công ty cổ phần tư vấn và phát triển công nghệ mới – CDNT | 11066911 | 11066911 | 9963000 |  | 1103911 | 11066911
14 | Tư vấn thẩm định giá thiết bị | Công ty cổ phần thẩm định giá dịch vụ Nghĩa Hưng | 32846000 | 32000000 | 32000000 |  | 0 | 32000000
15 | Gói thầu số 10: Tư vấn quản lý dự án điều chỉnh | Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông và công nghệ thông tin Hà Nội | 247808000 | 247808000 | 74342400 | 74342400 | 173465600 | 247808000
16 | Gói thầu số 11: Tư vấn lập thiết kế và dự toán chi tiết dự án điều chỉnh | Công ty TNHH Công nghệ điện tử tin học | 91832400 | 91832400 | 82649160 |  | 9183240 | 91832400
17 | Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán chi tiết dự án điều chỉnh | Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển công nghệ mới - CDNT | 11880000 | 11880000 | 10692000 |  | 1188000 | 11880000
18 | Gói thầu số 13: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu mua sắm TB trường quay | Công ty TNHH công nghệ điện tử tin học | 32692000 | 32692000 | 29422800 |  | 3269200 | 32692000
19 | Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm định HSMT, đánh giá KQ LCNT gói thầu mua sắm TB trường quay | Công ty cổ phần tư vấn và phát triển công nghệ mới - CDNT | 13123000 | 13123000 | 11810700 |  | 1312300 | 13123000
20 | Gói thầu số 15: Mua sắm và lắp đặt thiết bị trường quay hiện đại | Công ty TNHH Điện tử PAKOTEK | 12999750000 | 12999750000 | 10399800000 |  | 2599950000 | 12999750000
21 | Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị trường quay hiện đại | Công ty cổ phần công nghệ HTA Việt Nam | 84832000 | 84832000 |  |  | 84832000 | 84832000
22 | Thẩm định Báo cáo NCKT và BCNCKT điều chỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 9886800 | 9886800 |  |  | 0 | 0
23 | Thẩm định giá thiết bị | Sở Tài chính | 95000000 | 95000000 | 95000000 |  | 0 | 0
24 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 59125300 |  |  |  | 0 | 59125300
25 | Tư vấn kiểm toán độc lập | Chủ đầu tư đang xin ý kiến cho thực hiện | 204888000 |  |  |  | 0 | 204888000
26 | Chi phí dự phòng |  | 640047314 |  |  |  | 0 | 0
| TỔNG CỘNG |  | 48000000000 | 47079830801 | 42318932239.0745 | 74342400 | 4751011761.9255 | 15762720441.9255

## Biểu số 03
Biểu số 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH BẮC KẠN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày tháng 12 năm 2023 của Ban VH-XH HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: đồng,
| STT | Tên dự án | TMĐT | Số đã giao |  |  |  |  | Số đã giải ngân |  |  |  |  | Số vốn chưa giải ngân
|  |  |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023
[5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023
|  |  |  | (1) | (10) | (2) | 11) | (3) | (4) | (12) | (5) | (13) | (6) | (7)=(1)-(4) | (14)=(10)-(12) | (8)=(2)-(5) | (15)=(11-13) | (9)=(3)-(6)
| 1 | Dự án nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn | 48000000000 | 23000000000 | 22184458000 | 14317000000 |  | 16428000000 | 23000000000 | 22184458000 | 8571236859 |  | 10747695380 | 0 | 0 | 5745763141 | 0 | 5680304620