| UBND TỈNH BẮC KẠN SỞ Y TẾ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Trung cấp y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị

(Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung theo Báo cáo thẩm định Chủ trương đầu tư ngày 27/11/2023)

BẮC KẠN, NĂM 2023

| UBND TỈNH BẮC KẠN SỞ Y TẾ Số: 579 /BC-SYT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày 27 tháng 11 năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Trung cấp y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị;

Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị;

Căn cứ Thông báo số 315/TB-UBND ngày 10/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tại cuộc họp xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị;

Căn cứ Báo cáo số 469/BC-SKH&ĐT ngày 24/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  về Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Trung cấp y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị

Căn cứ Báo cáo số 470/BC-HĐTĐ ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn về báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Trung cấp y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (chủ đầu tư) Sở Y tế trình Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Trung cấp y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

Dự án đã thông qua tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 về chủ trương đầu tư.

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đảm bảo công năng theo Dự án đầu tư được duyệt năm 2010, đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cho nhân dân địa phương và vùng lân cận; đồng thời sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện có.

2. Quy mô công trình:

- Cải tạo, sửa chữa: Khu nhà A (nhà hiệu bộ) thành khoa khám bệnh - điều trị ngoại trú; khu nhà B (nhà thực hành bộ môn và khu giảng đường) thành các khoa: Khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng; khoa nhi; khoa nội tổng hợp; khoa da liễu - dị ứng; khoa nội A; thư viện, thư viện điện tử, kho lưu trữ hồ sơ; cải tạo hệ thống thu gom nước thải để kết nối, đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải hiện có của Trường Trung cấp Y tế và được đưa về khu xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đảm bảo theo quy định.

- Xây mới: 01 nhà cầu nối từ khu nhà A (hành chính - hiệu bộ) sang khu nhà B (nhà thực hành bộ môn và khu giảng đường); lắp đặt 02 hệ thống thang máy: 01 thang máy ở vị trí tiếp giáp với nhà cầu xây mới và 01 thang máy ở khu nhà B (vị trí sảnh chính của tòa nhà) để vận chuyển, đưa đón bệnh nhân; xây dựng hệ thống khí y tế mới (Trạm khí, hệ thống khí y tế); 01 nhà để xe cho cán bộ, người bệnh và người nhà người bệnh.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, lĩnh vực y tế.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 37 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Cân đối ngân sách tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

8. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh đầu tư, các điều kiện để thực hiện điều chỉnh đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

1.1. Sự cần thiết điều chỉnh đầu tư và lý do điều chỉnh

Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 với tổng mức đầu tư là 37 tỷ đồng, quy mô đầu tư dự án gồm:

- Cải tạo, sửa chữa: Khu nhà A (nhà hiệu bộ) thành khoa khám bệnh - điều trị ngoại trú; khu nhà B (nhà thực hành bộ môn và khu giảng đường) thành các khoa: Khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng; khoa nhi; khoa nội tổng hợp; khoa da liễu - dị ứng; khoa nội A; thư viện, thư viện điện tử, kho lưu trữ hồ sơ; cải tạo hệ thống thu gom nước thải để kết nối, đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải hiện có của Trường Trung cấp Y tế và được đưa về khu xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đảm bảo theo quy định.

- Xây mới: 01 nhà cầu nối từ khu nhà A (hành chính - hiệu bộ) sang khu nhà B (nhà thực hành bộ môn và khu giảng đường); lắp đặt 02 hệ thống thang máy: 01 thang máy ở vị trí tiếp giáp với nhà cầu xây mới và 01 thang máy ở khu nhà B (vị trí sảnh chính của tòa nhà) để vận chuyển, đưa đón bệnh nhân; xây dựng hệ thống khí y tế mới (Trạm khí, hệ thống khí y tế); 01 nhà để xe cho cán bộ, người bệnh và người nhà người bệnh.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn.

- Tổng mức đầu tư dự án: 37.000.000.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 	19.659.961.650 đồng;

+ Chi phí thiết bị:     	10.060.299.291 đồng;

+ Chi phí QLDA:    	     847.027.437 đồng;

+ Chi phí tư vấn ĐTXD:    2.702.849.322 đồng;

+ Chi phí khác: 		     468.453.366 đồng;

+ Chi phí dự phòng:	  3.261.408.934 đồng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, để kịp thời giải ngân nguồn vốn năm 2022,  ngay sau khi có kết quả thẩm định thẩm hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của Sở Xây dựng (Thông báo số 2173/TB-SXD ngày 18/11/2022, với tổng giá trị: 37.000.000.000 Đồng; trong đó: Chi phí xây dựng 24.544.593.653 đồng, chi phí thiết bị 8.842.615.100 đồng, chi phí QLDA 847.027.437 đồng, chi phí tư vấn ĐTXD 2.204.145.562 đồng, chi phí khác 456.737.546 đồng, chi phí dự phòng 104.880.702 đồng), Chủ đầu tư đã khẩn trương thực hiện thẩm duyệt PCCC, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau bước thiết kế cơ sở đầy đủ các hạng mục công trình cần cải tạo, sữa chữa theo đúng chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 12/11/2021.

Tuy nhiên, sau khi rà soát và xây dựng dự toán chi tiết cho tất cả các hạng mục công trình theo thiết kế bản vẽ thi công chi tiết của dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định đã vượt tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để đảm bảo tiến độ giải ngân của dự án, chủ đầu tư đã chủ động tổ chức phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của công trình (chưa bao gồm khối lượng thi công mái che khu giếng trời và mua sắm 01 hệ thống thang máy với tổng dự toán khoảng 1.683.668.370 đồng) để làm cơ sở triển khai các bước lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công theo quy định với tổng giá trị dự toán là: 37.000.000.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 	25.217.701.623 đồng;

+ Chi phí thiết bị:     	 7.803.808.100 đồng;

+ Chi phí QLDA:    	    924.194.523 đồng;

+ Chi phí tư vấn ĐTXD:  2.424.823.819 đồng;

+ Chi phí khác: 	 440.674.816 đồng;

+ Chi phí dự phòng:	   188.797.119 đồng.

* Nguyên nhân chính dẫn đến tăng chi phí đầu tư so với thiết kế ban đầu là do tại thời điểm lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của dự án có một số thay đổi như:

- Tăng khối lượng công việc thực hiện cải tạo, sửa chữa của 02 khu nhà A, B: Sau khi bóc tách khối lượng chi tiết các khối lượng công việc cải tạo, sửa chữa, cấp điện, cấp thoát nước nước công trình cho thấy đã tăng hơn so với thời điểm dự án được duyệt.

- Tăng giá vật liệu, nhân công, nhiên liệu...như:

+ Giá nhiên liệu (chủ yếu là sử dụng Dầu Diesel phục vụ máy móc và thiết bị đào móng, san nền tạo mặt bằng) có đơn giá tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư là 19.080 đồng/lít (theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn Petrolimex ngày 10/11/2021), đến thời điểm lựa chọn nhà thầu thi công có đơn giá là 25.290 đồng/lít (Thông cáo báo chí của Tập đoàn Petrolimex ngày 22/11/2022), chênh lệch tăng 6.210 đồng/lít, tỷ lệ tăng 1,32 lần so với thời điểm phê duyệt dự án đầu tư.

+ Giá vật liệu chính (Sắt thép, Xi măng, cát, đá, cửa...): trung bình tăng 21,34% (sau 01 năm tăng khoảng 4,195 tỷ so với thời điểm phê duyệt dự án đầu tư).

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên vật liệu | Đơn vị tính | Giá tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư (Quý III/2021) | Giá tại thời điểm phê duyệt dự toán (Quý IV/2022) | Chênh lệch (tăng +, giảm - | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(6/4)x100) |
| 1 | Xi măng PCB30 QS | tấn | 1.118.182 | 1.372.727 | 254.545 | 22,76 |
| 2 | Thép D6-D8 | Kg | 16.818 | 16.818 | 0 | - |
| 3 | Cửa đi nhôm hệ 450 | m2 | 1.680.000 | 2.020.000 | 340.000 | 20,24 |
| 4 | Cửa sổ VP hệ 4400 | m2 | 1.550.000 | 1.860.000 | 310.000 | 20,00 |
| 5 | Cát xây | m3 | 272.727 | 410.000 | 137.273 | 50,33 |
| 6 | Cát trát | m3 | 272.727 | 410.000 | 137.273 | 50,33 |
| 7 | Cát bê tông | m3 | 318.182 | 500.000 | 181.818 | 57,14 |
| 8 | Đá 1x2 | m3 | 235.000 | 250.000 | 15.000 | 6,38 |
| 9 | Gạch xây | Viên | 930 | 1.000 | 70 | 7,53 |
| 10 | Sơn nội thất | Kg | 52.161 | 52.161 | 0 | - |
| 11 | Sơn ngoại thất | Kg | 68.000 | 68.000 | 0 | - |

(Ghi chú: Giá tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư theo giá Quý III/2021 trên cơ sở Công bố giá của Liên Sở XD-TC số 1853/CBGLS-XD-TC ngày 08/10/2021; Giá tại thời điểm hiện nay theo giá Quý IV/2022 trên cơ sở Công bố giá của Sở Xây dựng 2523/CBG-SXD ngày 26/12/2022).

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thi công cải tạo, sửa chữa 02 khu nhà A và khu nhà B nhận thấy toàn bộ phần sơn trong và ngoài nhà khu nhà B (trừ các diện tích tường xây ngăn phòng bổ sung) đã cũ, nhiều vị trí bị bong bục, rêu mốc; hệ thống sê nô trên mái của 02 khu nhà A, B đã bị thấm dột cần thiết phải cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ cho công trình. Theo đó, cần phát sinh chi phí để thực hiện công việc bổ sung gồm: Sơn trong và ngoài nhà B; Xử lý thấm dột cho khu nhà A và khu nhà B với tổng giá trị phát sinh cần bổ sung là khoảng 1.723.225.028 đồng. Đồng thời bổ sung kinh phí để thực hiện 02 hạng mục đầu tư là mái che khu giếng trời nhà B và mua sắm 01 hệ thống thang máy đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở Xây dựng) thẩm định trước đó mà  chủ đầu tư đã chủ động cắt giảm tại bước phê duyệt thiết kế và dự toán chi tiết với tổng kinh phí đảm bảo là khoảng 1.683.668.370 đồng. Nguyên nhân dẫn đến việc cắt giảm nêu trên là sau khi chủ đầu tư rà soát tổng hợp lại dự toán chi tiết không đủ kinh phí để triển khai tất cả các hạng mục dự kiến ban đầu. Theo đó tổng kinh phí đảm bảo triển khai các hạng mục còn lại và phần các công việc phát sinh trong quá trình thi công là khoảng 3.406.893.398 đồng.

Sau khi chủ đầu tư rà soát tổng thể các khoản mục chi phí đã và đang thực hiện so với tổng mức đầu tư đã cấp có thẩm quyền phê duyệt (37 tỷ đồng), số kinh phí còn dư là 406.893.398 đồng.

Với các lý do nêu trên, để đảm bảo kinh phí triển khai nhằm đạt mục tiêu dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thì cần thiết phải bổ sung thêm 03 tỷ đồng; từ đó cần thiết phải đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 37 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng.

Đối với việc chủ đầu tư phê duyệt thiết kế và dự toán chi tiết các hạng mục công trình nêu trên có sự chênh lệch thiếu một số hạng mục đầu tư so với thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định và chủ trương đầu tư, cũng như Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nguyên nhân là do thiếu kinh phí) nhưng không báo cáo kịp thời và được cấp có thẩm quyền chấp thuận là trách nhiệm của chủ đầu tư và cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Bên cạnh đo do hiện nay các hạng mục công trình đang trong giai đoạn triển khai thi công và dự kiến đến cuối tháng 12/2023 mới hoàn thành và ban giao theo kế hoạch, trong khi một số hạng mục còn lại như: Mái che khu giếng trời và mua sắm 01 hệ thống thang máy, chống thấm, dột khu nhà A, B và Sơn trong và ngoài nhà B (trừ các diện tích tường xây mới đã được tính khối lượng sơn, trát)... chưa bố trí được kinh phí triển khai nên chưa thực hiện được, dẫn đến thời gian thực hiện dự án sẽ phải kéo dài sang năm 2024.

Xuất phát từ những cơ sở phân tích nêu trên, để đảm bảo tính đồng bộ và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng công trình, phục vụ nhu cầu hoạt động tối thiểu cho Bệnh viện đa khoa sau khi tiếp nhận và đưa vào khai thác sử dụng, cũng như  đảm bảo mục tiêu dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, cần thiết phải thực hiện điểu chỉnh bổ sung thêm nguồn vốn (điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư) và gia hạn thời gian thực hiện dự án là rất cần thiết.

1.2. Các điều kiện thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Khoản 1 Điều 34 của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 quy
định: “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền
quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách
nhiệm về quyết định của mình” và Thông báo số 315/TB-UBND ngày 10/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tại cuộc họp xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị.

- Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025. Do đó, việc gia hạn thời gian thực hiện dự án (đến hết năm 2024) không
ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Về nguồn vốn đầu tư: Trên cơ sở nguồn vốn dự kiến bổ sung cho dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 469/BC-SKH&ĐT ngày 24/11/2023 về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Trung cấp y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều tri.

+ Dự kiến phần điều chỉnh bổ sung: 03 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn từ cân đối ngân sách tỉnh (Ngân sách địa phương tỉnh điều hành).

Theo đó, Dự án đủ điều kiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và việc điều chỉnh này cần phải được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định.

1.3. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch có liên quan

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020 tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND, các nội dung điều chỉnh chủ yếu là về thời gian và nguồn vốn đầu tư.

2. Tình hình thực hiện dự án

Sau khi chủ trương đầu tư dự án được thông qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định. Ngày 12/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Trung cấp y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị;

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang tập trung thực hiện quản lý, giám sát thi công xây dựng công trình, khối lượng công việc của dự cán đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

3. Nội dung điều chỉnh

- Tăng tổng mức đầu tư của dự án từ 37 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng.

- Điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện dự án cụ thể như sau:

+ Thời gian thực hiện dự án tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020: Năm 2021 - 2023.

+Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh là: Năm 2022 - 2024.

* Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường Trung cấp y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án

4.1. Dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 | Tổng mức đầu tư điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| 1 | 37.000.000.000 | 40.000.000.000 |

4.2. Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên các khoản chi phí | Cơ cấu vốn tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2020, QĐ số 2177/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 | Cơ cấu vốn sau điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 19.659.961.650 | 29.081.985.011 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 10.060.299.291 | 7.058.826.999 |
| 3 | Chi phí QLDA | 847.027.437 | 927.695.457 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 2.702.849.322 | 2.460.611.156 |
| 5 | Chi khác | 468.453.36 | 109.792.203 |
| 6 | Dự phòng | 3.261.408.934 | 361.089.174 |
| Tổng cộng | 37.000.000.000 | 40.000.000.000 |

### (Có bảng khái toán tổng mức đầu tư sau điều chỉnh theo phụ lục chỉ tiết kèm theo)

5. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả

5.1. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện

| STT | Nội dung công việc | Dự kiến thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Kạn thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư | Tháng 11/2023 |
| 2 | HĐND tỉnh Bắc Kạn xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư | Tháng 12/2023 |
| 3 | Thi công xây dựng hoàn thành công trình | Quý I-II/2024 |
| 4 | Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng | Quý II-III/2024 |
| 5 | Quyết toán dự án hoàn thành | Quý IV/2024 |

5.2 Dự kiến kế hoạch bố trí nguồn vốn

Đơn vị tính: VNĐ.

| TT | Năm kế hoạch | Cân đối ngân sách tỉnh đã được cấp | Cân đối ngân sách tỉnh dự kiến bố trí bổ sung | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Năm 2021 | 831.000.000 | 0 | 831.000.000 |
| 2 | Năm 2022 | 8.000.000.000 | 0 | 8.000.000.000 |
| 3 | Năm 2023 | 28.169.000000 | 0 | 28.169.000000 |
| 4 | Năm 2024 | 0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
|  | Tổng cộng | 37.000.000.000 | 3.000.000.000 | 40.000.000.000 |

6.  Hiệu quả kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh chủ trương đầu tư mang lại

Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 37 tỷ đổng lên 40 tỷ đồng và gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 không làm thay đổi các mục tiêu ban đầu, hiệu quả của Dự án.

Với nội dung trên, Sở Y tế trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn xem xét,
quyết định./.

| Nơi nhận: Gửi bản bản giấy: - UBND tỉnh (B/c); - Sở KH&ĐT (09b); Gửi bản điện tử: - UBND tỉnh (B/c); - Sở KH&ĐT; Xây dựng; - Lãnh đạo Sở; - Ban QLDAĐTXD tỉnh Bắc Kạn; - Lưu: VT, KHTC. | GIÁM ĐỐC Tạc Văn Nam |
| --- | --- |

PHỤ LỤC SỐ 01

bảng khái toán tổng mức đầu tư sau điều chỉnh

Đơn vị tính:Đồng

| TT | NỘI DUNG CHI PHÍ | Tỷ lệ % | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | GIÁ TRỊ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QĐ SỐ 1777/QĐ-UBND NGÀY 12/11/2021 | CHÊNH LỆCH (TĂNG +, GIẢM -) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | e | f | g | h | i | k = h - i |
| 1 | Chi phí xây dựng |  |  | 26.489.631.043 | 2.592.353.967 | 29.081.985.011 | 19.659.961.650 | 9.422.023.361 |
| 1.1 | Chi phí xây dựng công trình chính |  |  | 26.489.631.043 | 2.592.353.967 | 29.081.985.011 | 19.659.961.650 | 9.772.023.361 |
| 1.1.1 | CẢI TẠO, NÂNG CẤP |  | Theo HĐ số 68/2022/HĐXD-BQLDA ngày 22/12/2022 | 22.930.786.074 | 2.293.078.607 | 25.223.864.681 | 12.346.147.266 | 7.208.719.093 |
| 1.1.2 | PHẦN ĐIỆN |  |  |  |  |  | 3.090.354.379 |  |
| 1.1.3 | PHẦN NƯỚC |  |  |  |  |  | 1.189.233.896 |  |
| 1.1.4 | PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY |  |  |  |  |  | 1.389.410.047 |  |
| 1.1.5 | KHÍ Y TẾ |  | Theo HĐ số 26/2023/HĐXD-BQLDA ngày 25/5/2023 | 728.388.120 | 72.838.812 | 801.226.932 | 1.644.816.062 | -843.589.130 |
| 1.1.8 | KHỐI LƯỢNG TÍNH THIẾU (MÁI THÉP) |  | Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục | 771.915.157 | 61.753.213 | 833.668.370 |  | 833.668.370 |
| 1.1.10 | KHỐI LƯỢNG THANG MÁY BỔ SUNG |  | Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục | 787.037.037 | 62.962.963 | 850.000.000 |  | 850.000.000 |
| 1.1.11 | KHỐI LƯỢNG SƠN NHÀ THỰC HÀNH BỘ MÔN ĐIÈU CHỈNH, BỔ SUNG |  | Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục | 1.271.504.656 | 101.720.372 | 1.373.225.028 |  | 1.373.225.028 |
| 1.1.12 | XỬ LÝ THẤM DỘT KHU NHÀ A, B |  |  | 324.074.074 | 25.925.926 | 350.000.000 |  | 350.000.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị |  | Theo bảng tổng hợp chi phí TB | 6.417.115.454 | 641.711.545 | 7.058.826.999 | 10.060.299.291 | -3.001.472.292 |
| 2.1 | Thiết bị gắn với công trình |  | Theo HĐ số 68/2022/HĐXD-BQLDA ngày 22/12/2022 | 828.690.000 | 82.869.000 | 911.559.000 |  |  |
| 2.2 | Thiết bị khí y tế |  | Theo HĐ số 26/2023/HĐXD-BQLDA ngày 25/5/2023 | 5.588.425.454 | 558.842.545 | 6.147.267.999 |  |  |
| 3.1 | Chi phí quản lý dự án | 2,850% | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | 770.024.943 | 77.002.494 | 847.027.437 | 847.027.437 |  |
| 3.2 | Chi phí quản lý dự án (điều chỉnh) | 2,850% |  | 80.668.020 |  | 80.668.020 |  | 80.668.020 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng |  |  | 1.912.941.777 | 191.294.178 | 2.460.611.156 | 2.702.849.322 | -242.238.167 |
| 4.1 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) |  | Hợp đồng trọn gói | 231.818.182 | 23.181.818 | 255.000.000 | 255.000.000 |  |
| 4.2 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) |  | Theo QĐ số 23/QĐ-BQLDA | 43.000.000 | 4.300.000 | 47.300.000 | 47.300.000 |  |
| 4.3 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 3,048% | Quyết định số 49/QĐ-BQLDA ngày 07/3/2022 | 817.451.656 | 81.745.166 | 899.196.822 | 599.235.632 | -6.676.732 |
| 4.4 | Chi phí thiết kế thiết kế cấu hình và lập dự toán thiết bị | 3,048% |  |  |  |  | 306.637.922 |  |
| 4.5 | Chi phí thiết kế BVTC điều chỉnh | 3,048% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 86.272.325 | 8.627.232 | 94.899.557 |  | 94.899.557 |
| 4.6 | Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0,230% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 118.181.818 | 11.818.182 | 130.000.000 | 45.217.912 | -5.524.391 |
| 4.6 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0,226% | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | 44.431.514 |  |
| 4.7 | Chi phí thẩm tra thiết kế thiết kế cấu hình và lập dự toán thiết bị | 0,456% | Gtb trước thuế x tỷ lệ |  |  |  | 45.874.965 |  |
|  | Chi phí thẩm tra TKBVTC điều chỉnh | 0,230% | Gtb trước thuế x tỷ lệ | 6.510.051 | 651.005 | 7.161.056 |  | 7.161.056 |
| 4.8 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn (lập TKBVTC+giám sát thi công) (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0,737% | Gtv trước thuế x tỷ lệ |  |  | 1.811.747 | 8.683.492 | -6.871.745 |
| 4.9 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0,364% | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  | 39.319.923 | 71.562.260 | -32.242.337 |
| 4.10 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0,367% | Gtb trước thuế x tỷ lệ |  |  | 25.650.000 | 36.921.299 | -11.271.299 |
| 4.11 | Chi phí giám sát thi công xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 2,945% | Dự toán gói thầu XD trước thuế x tỷ lệ | 526.350.791 | 52.635.079 | 578.985.870 | 578.985.870 |  |
| 4.12 | Chi phí giám sát phần điều chỉnh | 2,945% |  | 83.356.954 | 8.335.695 | 91.692.650 |  | 91.692.650 |
| 4.13 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | 0,844% | Dự toán gói thầu TB trước thuế x tỷ lệ |  |  | 58.904.000 | 84.908.926 | -26.004.926 |
| 4.14 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | 0,05% | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  | 14.044.765 | 14.044.765 |  |
| 4.15 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | 0,05% | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ |  |  | 14.044.765 | 14.044.765 |  |
| 4.16 | Chi phí tư vấn thẩm định giá thiết bị |  | Tạm tính |  |  | 19.600.000 | 20.000.000 | -400.000 |
| 4.17 | Chi phí tư vấn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường |  | Tạm tính |  |  | 183.000.000 | 500.000.000 | -317.000.000 |
| 4.18 | Chi phí tư vấn lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án |  | Tạm tính |  |  |  | 30.000.000 | -30.000.000 |
| 5 | Chi phí khác |  |  | 393.843.502 | 22.616.359 | 109.792.203 | 468.453.366 | -358.661.163 |
| 5.1 | Chi phí bảo hiểm công trình (Thông tư 329/2016/TT-BTC) | 0,11% | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 29.138.594 | 2.913.859 | 32.052.453 | 21.625.958 | 10.426.495 |
| 5.2 | Chi phí kiểm định phòng X-quang |  | Tạm tính |  |  | 6.000.000 | 50.000.000 | -44.000.000 |
| 5.3 | Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | 0,016% | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ x HS | 1.470.750 |  | 1.470.750 | 1.470.750 |  |
| 5.4 | Lệ phí thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường |  | Theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh |  |  | 9.330.000 | 6.210.000 | 3.120.000 |
| 5.5 | Lệ phí thẩm định báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án |  | Tạm tính |  |  | 0 | 6.210.000 | -6.210.000 |
| 5.6 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tư 10/2020/TT-BTC) | 0,329% | Tổng mức đầu tư sau loại trừ chi phí dự phòng x tỷ lệ | 60.939.000 |  | 60.939.000 | 60.939.000 |  |
| 5.7 | Chi phí kiểm toán độc lập (Thông tư 10/2020/TT-BTC) | 0,533% | Tổng mức đầu tư sau loại trừ chi phí dự phòng x tỷ lệ | 197.025.000 | 19.702.500 |  | 216.727.500 | -216.727.500 |
| 5.8 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) | 20% | Chi phí giám sát thi công xây dựng x tỷ lệ | 105.270.158 |  |  | 105.270.158 | -105.270.158 |
| 6 | Chi phí dự phòng |  |  |  |  | 361.089.175 | 3.261.408.934 | -2.900.319.759 |
| 6.1 | Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | 9,66% | (Ggpmb+Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+ Gk) sau thuế x tỷ lệ |  |  | 361.089.175 | 3.261.408.934 | -2.900.319.759 |
|  | Tổng cộng |  |  | 36.064.224.739 | 3.524.978.543 | 40.000.000.000 | 37.000.000.000 | 3.000.000.000 |

Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng./.