## biểu tiến độ DA Đường lâm N
Biểu số 1
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày /11/2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)
STT | Tên công việc | Tiến độ thi công do chủ đầu tư xây dựng, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh chấp thuận Văn bản số 3452/UBND-GTCNXD ngày 03/6/2022 |  |  | Tiến độ thực tế
|  | T/g bắt đầu | T/g kết thúc | Số ngày | T/g bắt đầu | T/g kết thúc | Số ngày
I | Giai đoạn thực hiện dự án
1 | Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước TKBVTC (đợt1) | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 3
2 | Thực hiện công tác chuẩn bị mặt bằng (Kiểm tra hiện trường; Phối hợp với chính quyền địa phương rà soát tuyến; họp dân thống nhất phương án tuyến, khả năng hiến đất, cam kết thực hiện…) | 2022-02-15 | 2023-06-29 | 500 | 2022-02-15 | 2023-06-29 | 500
3 | Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 4 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 4
4 | Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn bước TKBVTC | 2022-02-26 | 2022-03-04 | 7 | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 7
5 | Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát | 2022-02-26 | 2022-03-04 | 7 | 2022-02-26 | 2022-03-04 | 7
6 | Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước TKBVTC, giám sát công tác khảo sát xây dựng bước TKBVTC | 2022-03-05 | 2022-04-14 | 41 | 2022-03-05 | 2022-04-14 | 41
7 | Ký kết hợp đồng Tư vấn khảo sát lập TKBVTC, lập cấu hình thiết bị - dự toán | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1
8 | Lập, thẩm định phê duyệt phương án KTKS | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 4 | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 4
9 | Khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự toán công trình. | 2022-04-16 | 2022-05-30 | 45 | 2022-04-16 | 2022-05-30 | 45
10 | Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán công trình của 03 huyện (Pác Nặm, Bạch Thông, TP Bắc Kạn) | 2022-05-01 | 2022-05-15 | 15 | 2022-05-01 | 2022-05-19 | 20
11 | Lập thẩm định trình phê duyệt kế hoạch LCNT (Lần 2) | 2022-05-16 | 2022-05-21 | 6 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 16
12 | Thẩm định thiết kế BVTC, dự toán công trình của 03 huyện (Pác Nặm, Bạch Thông, TP Bắc Kạn) của cơ quan chuyên môn | 2022-05-16 | 2022-05-22 | 7 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 5
13 | Tổng hợp kết quả, phê duyệt TKBVTC, DT công trình 03 huyện (TP Bắc Kạn, Bạch Thông, Pác Nặm) | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 3 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1
14 | Lập thẩm định phê duyệt dự toán các gói thầu thi công số 11; 12; 13 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 1
15 | Tổ chức LCNT thi công các gói thầu thi công số 11; 12; 13 | 2022-05-27 | 2022-06-13 | 18 | 2022-06-01 | 2022-06-21 | 21
16 | Thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện các gói thầu thi công số 11; 12; 13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 1
17 | Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán công trình của 02 huyện (Chợ Mới, Chợ Đồn) | 2022-05-16 | 2022-05-22 | 7 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 7
18 | Thẩm định thiết kế BVTC, dự toán công trình của 02 huyện (Chợ Mới, Chợ Đồn) của cơ quan chuyên môn | 2022-05-23 | 2022-05-29 | 7 | 2022-05-28 | 2022-06-03 | 7
19 | Tổng hợp kết quả, phê duyệt TKBVTC, DT công trình 02 huyện (Chợ Mới, Chợ Đồn) | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 1
20 | Lập thẩm định phê duyệt dự toán các gói thầu thi công số 14; 15 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 1
21 | Tổ chức LCNT thi công các gói thầu thi công số 14;15 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 22 | 2022-06-06 | 2022-06-27 | 22
22 | Thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện các gói thầu thi công số 14;15 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 1
23 | Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán công trình của 03 huyện (Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể) | 2022-05-31 | 2022-06-14 | 15 | 2022-06-21 | 2022-06-07 | 15
24 | Thẩm định thiết kế BVTC, dự toán công trình của 03 huyện (Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể) của cơ quan chuyên môn | 2022-06-15 | 2022-06-24 | 10 | 2022-06-08 | 2022-06-29 | 21
25 | Tổng hợp kết quả, phê duyệt TKBVTC, DT công trình 03 huyện (Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể) | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 6 | 2022-06-30 | 2022-07-12 | 12
26 | Lập thẩm định phê duyệt dự toán các gói thầu thi công số 16; 17; 18 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 3
27 | Tổ chức LCNT thi công các gói thầu thi công số 16; 17; 18 | 2022-07-03 | 2022-07-24 | 22 | 2022-07-16 | 2022-07-29 | 14
28 | Thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện các gói thầu thi công số 16; 17; 18 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | 3
29 | Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai gói thầu số 19: Giám sát thi công xây dựng công trình (tự thực hiện) | 2022-06-10 | 2022-06-12 | 3 | #VALUE! | 27/6/2022 | 3
30 | Kiểm tra điều kiện khởi công; Lập hồ sơ QLCL (gói 11, 12, 13) | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2 | 2022-07-06 | 07/07/2022 | 2
31 | Tổ chức khởi công, thi công, giám sát, nghiệm thu, thanh toán (gói 11, 12, 13) | 2022-06-15 | 2023-06-09 | 360 | 2022-07-08 | đang thực hiện
32 | Kiểm tra điều kiện khởi công; Lập hồ sơ QLCL (gói 14;15) | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2 | 2022-07-06 | 07/7/2022 | 2
33 | Tổ chức khởi công, thi công, giám sát, nghiệm thu, thanh toán (gói 14, 15) | 2022-06-28 | 2023-06-22 | 360 | 08/7/2022 | đang thực hiện
34 | Kiểm tra điều kiện khởi công; Lập hồ sơ QLCL (gói 16, 17, 18) | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2 | 2022-03-07 | 03/8/2022 | 2
35 | Tổ chức khởi công, thi công, giám sát, nghiệm thu, thanh toán (gói 16,17,18) | 2022-07-30 | 2023-07-24 | 360 | 04/8/2022 | đang thực hiện
Formulas:
T/g kết thúc = [T/g bắt đầu]+[Số ngày]-1
T/g kết thúc = [Tiến độ thực tế]+[Số ngày]-1
T/g bắt đầu = [T/g kết thúc, row above]+1
T/g bắt đầu = +[T/g kết thúc, row above]+1
Tiến độ thực tế = [T/g kết thúc]-[Số ngày]+1
Tiến độ thực tế = [T/g kết thúc]+[Số ngày]-1

## Biểu số 01
Biểu số 1
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN
Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày tháng 12/2023 của Ban VH-XH HĐND tỉnh)
STT | Tên công việc | Tiến độ thi công do chủ đầu tư xây dựng, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh chấp thuận Văn bản số 3501/UBND-GTCNXD ngày 07 Tháng 6 năm 2023 |  |  | Tiến độ thực tế
|  | T/g bắt đầu | T/g kết thúc | Số ngày | T/g bắt đầu | T/g kết thúc | Số ngày
I | Giai đoạn chuẩn dự án
1 | CĐT phê duyệt dự toán tư vấn lập BCNCKT | Đã hoàn thành
2 | CĐT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn BCNCKT
3 | QĐ Chỉ định thầu đơn vị tư vấn
4 | Ký hợp đồng tư vấn lập BCNCKT
5 | Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT
- | Khảo sát, lập báo cáo NCKT | Đã hoàn thành
- | Thẩm định Báo cáo NCKT
- | Phê duyệt Báo cáo NCKT
II | Giai đoạn thực hiện dự án
1 | Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch LCNT
- | Trình kế hoạch LCNT | Đã hoàn thành
- | Thẩm định kế hoạch LCNT
- | Phê duyệt kế hoạch LCNT
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán | 20/01/2022 | 09/4/2022 | 80
- | QĐ Chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập TKCT | Đã hoàn thành
Ký hợp đồng tư vấn lập TKCT
- | Lập TKCT-DT
- | Thẩm tra thiết kế chi tiết
- | Phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án (điều chỉnh thiết kế cơ sở)
- | Điều chỉnh, bổ sung TKCS | 23/3/2023 | 15/4/2023 | 24 | 23/3/2023 | 21/7/2023 | 121 | Bao gồm thời gian điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định; thẩm định hồ sơ điều chỉnh, bổ sung BCNCKT.
- | Phê duyệt điều chỉnh dự án | 16/4/2023 | 15/5/2023 | 30 | 22/7/2023 | 25/7/2023 | 4
- | Thẩm định giá, thẩm định thiết kế | 16/5/2023 | 14/6/2023 | 30 | 26/7/2023 | 25/9/2023 | 62
- | Thẩm định, Phê duyệt TKCT-DT | 15/6/2023 | 17/6/2023 | 3 | 26/9/2023 | 29/9/2023 | 4
3 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công | 18/6/2023 | 22/8/2023 | 66
- | Phê duyệt kế hoạch LCNT thi công | 18/6/2023 | 27/6/2023 | 10 | 30/9/2023 | 2023-04-10 | 5 | Mốc thời gian của gói thầu số 07: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Tích hợp dữ liệu. Gói thầu số 08 đang thực hiện bước chấm thầu.
- | Lập, thẩm định, phê duyệt HSMT thi công | 28/6/2023 | 07/7/2023 | 10 | 2023-05-10 | 2023-10-10 | 6
- | Đăng tải, phát hành hồ sơ mời thầu thi công; đóng thầu | 08/7/2023 | 28/7/2023 | 15 ngày làm việc | 2023-10-10 | 2023-01-11 | 15 ngày làm việc
- | Chấm thầu, phê duyệt kết quả nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật | 29/7/2023 | 07/8/2023 | 10 | 2023-01-11 | 2023-07-11 | 7
- | Mở tài chính, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | 08/8/2023 | 17/8/2023 | 10 | 2023-08-11 | 2023-10-11 | 3
- | Hoàn thiện, ký hợp đồng thi công, TVGS | 18/8/2023 | 22/8/2023 | 5 | 2023-11-11 | 14/11/2023 | 4
4 | Triển khai thực hiện | 23/8/2023 | 2024-06-30
Note on F6: Admin:

## Biểu số 02
Biểu số 2
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày tháng 12/2023 của Ban VH-XH HĐND tỉnh
Đơn vị: đồng
STT | Tên gói thầu | Tên nhà thầu | Giá trị gói thầu | Khối lượng đã thực hiện | Số đã thanh toán | Số tạm ứng | Số còn phải thanh toán
1 | Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Trung tâm Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường | 301.807.000 | Hoàn thành | 301.807.000
2 | Tư vấn lập thiết kế chi tiết và tổng dự toán | Trung tâm Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường | 397.184.000 | Hoàn thành | 389.962.000 |  |  | Được giảm thuế 10% xuống 8%
3 | Tư vấn thẩm tra thiết kế chi tiết và tổng dự toán | Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam | 31.345.000 | Hoàn thành | 30.775.000
4 | Tư vấn thẩm định giá hàng hóa, thiết bị, dịch vụ | Công ty cổ phần Thẩm định giá – dịch vụ Nghĩa Hưng | 106.000.000 | Hoàn thành | 104073000
5 | Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu | Công ty Cổ phần FIMEX | 83.054.000 | Đang thực hiện | 0 | 0
6 | Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn VMK | 41.330.000 | Đang thực hiện | 0 | 0
7 | Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Tích hợp dữ liệu | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH VIỆT NAM | 34.816.810.000 | Đang thực hiện | 0 | 10445494328
8 | Xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) |  | 5.749.107.000 | Đánh giá HSDT | 0 | 0
9 | Tư vấn giám sát triển khai thực hiện dự án | Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên | 307.673.000 | Đang thực hiện | 0 | 0

## Biểu số 03
Biểu số 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày tháng 12/2023 của Ban VH-XH HĐND tỉnh
| STT | Tên dự án | TMĐT | Số đã giao |  |  |  |  | Số đã giải ngân |  |  |  |  | Số vốn chưa giải ngân
|  |  |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023
[5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023
|  |  |  | (1) | (10) | (2) | 11) | (3) | (4) | (12) | (5) | (13) | (6) | (7)=(1)-(4) | (14)=(10)-(12) | (8)=(2)-(5) | (15)=(11-13) | (9)=(3)-(6)
| 1 | Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 |  | 302 | 0 | 10000 | 10000 | 10498 | 302 | 0 | 0 | 10000 | 972.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9525.423