## Biểu tiến độ thực hiện DA
Biểu số 1
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN DO ĐƠN VỊ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
STT | Tên công việc | Tiến độ thi công do chủ đầu tư xây dựng, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh chấp thuận Văn bản số ... /UBND-GTCNXD ngày ... Tháng….năm 202... |  |  | Tiến độ thực tế
|  | T/g bắt đầu | T/g kết thúc | Số ngày | T/g bắt đầu | T/g kết thúc | Số ngày
A | Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh
I | Giai đoạn chuẩn bị dự án
1 | Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư |  |  | 3
2 | Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập dự án |  |  | 4
3 | Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
| Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT |  |  | 2.5
| Thực hiện hợp đồng |  |  | 26
| Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường |  |  | 11
| Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường |  |  | 3
Cấp phép môi trường
4 | Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
| Lập HSMT tư vấn |  |  | 2.5
| Thẩm định, phê duyệt HSMT |  |  | 4
Phát hành HSMT
Mở, đánh giá HSDXKT
Trình thẩm định, phê duyệt nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật
Mở, đánh giá HSDXTC
Trình phê duyệt kết quả LCNT
Lập, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ và phương án khảo sát
Thực hiện khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
Trình thẩm định dự án
Thẩm định dự án
Phê duyệt dự án đầu tư
5 | Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
6 | ……………………..
II | Giai đoạn thực hiện dự án
1 | Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước TKBVTC (đợt1)
2 | Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
3 | Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn bước TKBVTC, các gói thầu phục vụ công tác GPMB
| Công tác bồi thường, GPMB | 2022-05-01 | 31/9/2022 | 150
4 | Chuyển mục đích sử dụng đất
Đăng kí nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất
Đăng kí kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
Đăng kí nhu cầu định giá đất cụ thể
5 | Chuyển mục đích sử dụng rừng
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT đơn vị đo đạc bản đồ và đánh giá hiện trạng rừng
Thực hiện hợp đồng
Sở NN&PTNT thẩm định
HĐTĐ cấp tỉnh thẩm định
Trình UBND tỉnh
Trình HĐND tỉnh thẩm định, thông qua
6 | Trồng rừng thay thế
Đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế
Chủ đầu tư thực hiện nộp tiền
7 | Công tác đo đạc, lập bản đồ, trích đo địa chính thu hồi đất
7.1 | Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán của công tác đo đạc, lập bản đồ, trích đo địa chính thu hồi đất
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
Thẩm định Thiết kế kỹ thuật
Thẩm định dự toán
Trình phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán của công tác đo đạc, lập bản đồ, trích đo địa chính thu hồi đất
7.2 | Đo vẽ bản đồ, trích đo địa chính thu hồi đất
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
7.3 | Lập phương án và cắm cọc GPMB
Trình thẩm định, phê duyệt HSMT
Phát hành HSMT
Mở, đánh giá HSDT
Trình phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
8 | Bồi thường tài sản, đất, cây cối, hoa màu
Lập kế hoạch, tiến độ chi tiết GPMB báo cáo phòng TNMT huyện trình UBND huyện phê duyệt; Đề nghị thông báo thu hồi đất
Thống kê tài sản, vật kiến trúc, đất đai, cây cối hoa màu; Kết hợp với áp giá, lập phương án
Đề nghị xác định giá đất cụ thể
Trình thẩm định giá đất cụ thể
Trình phê duyệt giá đất cụ thể
Rà soát điều kiện tái định cư, nhu cầu tái định cư. Xin cơ chế có liên quan
Hoàn chỉnh dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trình thẩm định dự thảo
Niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường
Hoàn chỉnh phương án; họp HĐBT
Phê duyệt phương án bồi thường; QĐ thu hồi đất
Niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB.
Tổ chức chi trả tiền bồi thường
9 | Di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật
9.1 | Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán di chuyển hệ thống điện
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng tư vấn
Thẩm tra
Trình thẩm định phương án di chuyển đường điện
Thẩm định và phê duyệt phương án di chuyển đường điện
9.2 | Tư vấn thẩm tra phương án - dự toán di chuyển hệ thống điện
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
9.3 | Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán di chuyển cáp viễn thông
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng tư vấn
Trình thẩm định phương án di chuyển cáp viễn thông
Thẩm định và phê duyệt phương án di chuyển cáp viễn thông
9.4 | Tư vấn thẩm tra phương án - dự toán di chuyển cáp viễn thông
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
10 | Công tác rà phá bom mìn, vật nổ
10.1 | Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ
Trình thẩm định đề cương phương án, dự toán khảo sát
Trình phê duyệt đề cương phương án, dự toán khảo sát; dự toán gói thầu
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
Thẩm định phương án - dự toán công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ
Phê duyệt phương án - dự toán công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ
10.2 | Tư vấn giám sát công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
10.3 | Thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ
Trình thẩm định, phê duyệt HSYC
Phát hành HSYC
Mở, đánh giá HSĐX
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
Công tác Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở
1 | Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán (39 trường học) | 2022-05-01 | 2022-10-30 | 180
| Lập HSMT tư vấn | 2022-03-15 | 2022-05-31
| Trình thẩm định, phê duyệt HSMT | 2022-03-15 | 2022-05-31
| Phát hành HSMT | 2022-03-15 | 2022-05-31
| Mở, đánh giá HSDXKT | 2022-03-15 | 2022-05-31
| Trình thẩm định, phê duyệt nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật | 2022-03-15 | 2022-05-31
| Mở, đánh giá HSDXTC | 2022-03-15 | 2022-05-31
| Trình phê duyệt kết quả LCNT | 2022-03-15 | 2022-05-31
| Lập, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ và phương án khảo sát | 2022-03-15 | 2022-05-31
- | Thực hiện khảo sát, lập thiết kế BVTC | 2022-03-15 | 2022-05-31 | 76
- | Trình thẩm định thiết kế BVTC - dự toán; trình thẩm duyệt PCCC (Đợt 1 - 14 trường học gắn với Nông thôn mới giai đoạn 2022-2023) | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 3
- | Thẩm định TK BVTC | 2022-05-09 | 2022-05-21 | 12
- | Thẩm duyệt PCCC | 2022-05-10 | 2022-05-21 | 11
- | Phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 1
| Trình thẩm định thiết kế BVTC - dự toán; trình thẩm duyệt PCCC (Đợt 2 - 14 trường học THPT) |  |  | 3
| Thẩm định TK BVTC |  |  | 20
| Thẩm duyệt PCCC |  |  | 20
| Phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở |  |  | 1
12 | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
Thi công xây dựng công trình
1 | Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 9
2 | Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát thi công, bảo hiểm, kiểm định,… | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 3
15 | Di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật
15.1 | Gói thầu thi công di chuyển
Lập HSMT
Thẩm định, phê duyệt HSMT
Phát hành HSMT
Mở, đánh giá HSDXKT
Trình thẩm định, phê duyệt nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật
Mở, đánh giá HSDXTC
Trình phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
15.2 | Tư vấn giám sát thi công di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật
Trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT
Thực hiện hợp đồng
3 | Gói thầu thi công, giám sát thi công, bảo hiểm xây dựng
- | Lập HSMT, Trình thẩm định, phê duyệt HSMT | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 1
- | Phát hành HSMT, Mở, đánh giá HSDXKT | 2022-05-28 | 2022-06-18 | 20
- | Trình thẩm định, phê duyệt nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 1
- | Mở, đánh giá HSDXTC, Trình phê duyệt kết quả LCNT | 2022-06-20 | 2022-06-25 | 5
- | Ký kết hợp đồng | 2022-06-26 | 2022-06-28 | 2
- | Lập các thủ tục giải ngân | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2
- | Thực hiện hợp đồng | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 360
- | Căn cứ vào kế hoạch vốn được giao các trường còn lại sẽ tổ chức thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công hoàn thành trong năm 2023 |  | 2023-12-31
III | Giai đoạn kết thúc dự án
1 | Lập hồ sơ quyêt toán | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 30
2 | Thẩm tra quyết toán | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 30
3 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 10
4 | Bảo hành công trình | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 360
5 | Bàn giao hồ sơ tài liệu dự án và các công việc cần thiết khác | 2023-12-15 | 2023-12-30
B | Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn
B1 | Các hạng mục đang triển khai thi công và lập hồ sơ thiết kế sau thiết kế cơ sở
1 | Công tác GPMB | 01/11/2022 | 25/5/2023 | 175 | 01/11/2022 | 25/5/2023 | 175
2 | Thi công hạng mục San nền, tiêu thủy; kè đá, rãnh thoát nước; trạm biến áp 320 kva | 01/6/2023 | 30/5/2024 | 360 | 01/6/2023 | 30/5/2024 | 360
3 | Thiết kế bản vẽ thi công | 20/5/2023 | 15/6/2023 | 25 | 20/5/2023 | 15/6/2023 | 25
4 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | 15/6/2023 | 30/6/2023 | 15 | 15/6/2023 | 30/6/2023 | 15
5 | Thẩm định hồ sơ thiết kế sau thiết kế cơ sở các hạng mục công trình: Đang trình Sở Xây dựng thẩm định: Nhà điều trị nội trú; Nhà hành chính +Khoa dược –Vật tư y tế-Thiết bị y tế; Nhà để máy phát dự phòng; Trạm xử lý nước thải | 11/7/2023 | 15/9/2023 | 64 | 11/7/2023 | 15/9/2023 | 64
6 | Thẩm duyệt PCCC | 20/7/2023 | 10/8/2023 | 30 | 20/7/2023 | 10/8/2023 | 30
7 | Thẩm định Phê duyệt TK triển khai sau thiết kế cơ sở | 15/9/2023 | 25/9/2023 | 10 | 16/9/2023 | 2023-11-10 | 24
Giai đoạn thi công
8 | Trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 26/9/2023 | 28/9/2023 | 3 | 2023-11-10 | 17/10/2023 | 6
9 | Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 28/9/2023 | 02/10/2023 | 5 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 4
10 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 02/10/2023 | 05/10/2023 | 3 | 20/10/2023 | 23/10/2023 | 4
11 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng: Lập hồ sơ mời thầu, thẩm định HSMT, Thông báo mời thầu, đánh giá HSDT (2 bước), thương thảo + ký kết hợp đồng | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 30 | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 30
12 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo hiểm công trình | 25/10/2023 | 05/11/2023 | 5 | 29/11/2023 | 01/12/2023 | 3
13 | Thi công các hạng mục đã đấu thầu | 10/11/2023 | 10/11/2024 | 360 | 05/12/2023 | 05/12/2024 | 360
B2 | Các hạng mục còn lại (Giai đoạn II)
I | Bước chuẩn bị đầu tư các hạng mục còn lại
1 | Xin chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện và bổ sung khối lượng công việc của gói thầu tư vấn lập Báo cáo NCKT và gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo NCKT | 29/3/2023 | 17/5/2023 | 48 | 29/3/2023 | 17/5/2023 | 48
2 | Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập dự án | 24/5/2023 | 21/6/2023 | 27 | 24/5/2023 | 21/6/2023 | 27
3 | Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn | 21/6/2023 | 22/6/2023 | 02 | 21/6/2023 | 22/6/2023 | 02
4 | Trình phê duyệt kết quả LCNT các gói thầu tư vấn | 23/6/2023 | 27/6/2023 | 05 | 23/6/2023 | 27/6/2023 | 05
5 | Ký kết hợp đồng gói thầu tư vấn lập Báo cáo NCKT và gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo NCKT | 26/6/2023 | 27/6/2023 | 02 | 26/6/2023 | 27/6/2023 | 02
6 | Lập nhiệm vụ thiết kế | 28/6/2023 | 28/6/2023 | 01 | 28/6/2023 | 28/6/2023 | 01
7 | Lập báo cáo nghiên cứu khả thi | 28/6/2023 | 27/9/2023 | 26 | 28/6/2023 | 27/9/2023 | 26
8 | Thẩm tra báo cáo nghiên cứ khả thi | 08/7/2023 | 28/7/2023 | 20 | 08/7/2023 | 28/7/2023 | 20
9 | Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi | 12/7/2023 | 22/9/2023 | 70 | 12/7/2023 | 27/9/2023 | 76
10 | Xin ý kiến của PCCC về thiết kế cơ sở | 18/7/2023 | 28/7/2023 | 10 | 18/7/2023 | 28/7/2023 | 10
11 | Phê duyệt dự án | 22/9/2023 | 26/9/2023 | 05 | 27/9/2023 | 02/10/2023 | 05
II | Giai đoạn thực hiện dự án
1 | Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước TKBVTC | 26/9/2023 | 28/9/2023 | 03 | 2023-11-10 | 17/10/2023 | 06
2 | Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 28/9/2023 | 03/10/2023 | 06 | 17/10/2023 | 23/10/2023 | 04
3 | Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn bước TKBVTC | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 02 | 25/10/2023 | 30/10/2023 | 05
4 | Lập HSMT tư vấn | 04/10/2023 | 06/10/2023 | 03 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 08
5 | Trình thẩm định, phê duyệt HSMT | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 04 | 08/11/2023 | 10/11/2023 | 02
6 | Phát hành HSMT | 09/10/2023 | 19/10/2023 | 10 | 11/11/2023 | 01/12/2023 | 20
7 | Mở, đánh giá HSDXKT | 19/10/2023 | 21/10/2023 | 03 | 01/12/2023 | Đang đánh giá Hồ sơ dự thầu
8 | Trình thẩm định, phê duyệt nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật | 21/10/2023 | 23/10/2023 | 03
9 | Mở, đánh giá HSDXTC | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 02
10 | Trình phê duyệt kết quả LCNT | 24/10/2023 | 26/10/2023 | 03
11 | Ký kết hợp đồng các gói thầu tư vấn | 26/10/2023 | 28/10/2023 | 03
12 | Lập, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ và phương án khảo sát | 28/10/2023 | 30/10/2023 | 03
13 | Thực hiện khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC | 01/11/2023 | 24/11/2023 | 20
14 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng | 25/11/2023 | 01/12/2023 | 05
15 | Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công | 01/12/2023 | 21/12/2023 | 20
16 | Thẩm duyệt PCCC | 01/12/2023 | 11/12/2023 | 10
17 | Thẩm định Phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở | 11/12/2023 | 20/12/2023 | 10
Giai đoạn thi công
18 | Trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công | 20/12/2023 | 23/12/2023 | 03
19 | Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 23/12/2023 | 28/12/2023 | 06
20 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 28/12/2023 | 31/12/2023 | 03
21 | Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu | 01/01/2024 | 03/01/2024 | 03
22 | Lập HSMT thi công | 03/01/2024 | 05/01/2024 | 03
23 | Trình thẩm định, phê duyệt HSMT | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 02
24 | Phát hành HSMT | 06/01/2024 | 15/01/2024 | 10
25 | Mở, đánh giá HSDXKT | 15/01/2024 | 20/01/2024 | 05
26 | Trình thẩm định, phê duyệt nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật | 20/01/2024 | 23/01/2024 | 03
27 | Mở, đánh giá HSDXTC | 23/01/2024 | 25/01/2024 | 03
28 | Trình phê duyệt kết quả LCNT | 25/01/2024 | 30/01/2024 | 05
29 | Thực hiện hợp đồng | 30/01/2024 | 30/01/2025 | 360
30 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo hiểm công trình | 25/01/2024 | 30/01/2024 | 05
31 | Triển khai các thủ tục để khởi công các công trình còn lại của dự án | 01/02/2024 | 30/7/2024 | 90
32 | Triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án | 01/8/2024 | 01/8/2025 | 360
III | Giai đoạn kết thúc dự án
1 | Lập hồ sơ quyêt toán | 01/01/2025 | 30/6/2025 | 180
2 | Thẩm tra quyết toán | 30/6/2025 | 30/9/2025 | 90
3 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | 30/9/2025 | 30/10/2025 | 30
4 | Bàn giao hồ sơ tài liệu dự án và các công việc cần thiết khác | 30/10/2025 | 30/11/2025 | 30
5 | Bảo hành công trình | 01/01/2025 | 30/12/2025 | 360
(Đề nghị báo cáo chi tiết các công việc theo từng giai đoạn: chuẩn bị dự án; thực hiện dự án. Trường hợp đơn vị làm chủ đầu tư nhiều dự án thì báo cáo mỗi biểu một dự án)
Note on F5: Admin:

## Biểu số 02
Biểu số 2
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU CỦA CÁC DỰ ÁN
Đơn vị: triệu đồng
STT | Tên gói thầu | Tên nhà thầu | Giá trị gói thầu | Khối lượng đã thực hiện | Số đã thanh toán | Số tạm ứng | Số còn phải thanh toán
A | Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh
1 | Gói thầu số 08 : Thi công xây dựng Trường Tiểu học và THCS Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn | Công ty TNHH Hiền Anh | 5938.7711 | 5851.5681 | 2555.3754 | 2030.9135 | 1265.2793
2 | Gói thầu số 09: Thi công xây dựng Trường Mầm non Phương Viên, huyện Chợ Đồn | Liên danh Công ty CTI và Công ty Long Thịnh | 12457.9311 | 12379.1453 | 10604.1979 | 0 | 1774.9474
3 | Gói thầu số 10: Thi công xây dựng Trường tiểu học và THCS Lương Bằng, huyện Chợ Đồn | Công ty TNHH Hùng Sơn | 21718.1906 | 21283.8268 | 17172.2081 | 0 | 4545.9824
4 | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng Trường Mầm non Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn | Công ty TNHH Hoàng Mấm | 8337.8929 | 8337.8929 | 8160.966 | 0 | 176.9269
5 | Gói thầu số 13: Thi công xây dựng trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới, trường tiểu học Thanh Vận huyện Chợ Mới | Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phương Anh | 9531.2577 | 9531.2577
6 | Gói thầu số 14: Thi công xây dựng Trường mầm non Yên Hân, huyện Chợ Mới | Công ty TNHH xây dựng và thương mại VIC | 8168.3506 | 8168.3506
7 | Gói thầu số 15: Thi công xây dựng Trường mầm non Yên Hân, huyện Chợ Mới | Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh Quân Việt Nam | 11669.9901 | 11669.9901
8 | Gói thầu số 16: Thi công xây dựng Trường tiểu học và THCS Văn Lang, Trường tiểu học và THCS Liêm Thủy, huyện Na Rì | Liên danh Công ty cổ phần Nghĩa Sơn và Công ty TNHH Hùng Sơn | 14461.2898 | 14366.4128
9 | Gói thầu số 18: Thi công xây dựng trường TH&THCS Sỹ Bình, huyện Bạch Thông | Công ty TNHH Một thành viên Hân Hà | 11461.7697 | 11461.7697
10 | Gói thầu số 19: Thi công xây dựng Trường THCS Quân Hà, huyện Bạch Thông | Liên danh Linh - Hân | 8473.7025 | 8473.7025
11 | Gói thầu số 20: Trường Tiểu học Quảng Khê | Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Huy Hiếu | 8195.0015 | 7364.9908 | 7364.9908 |  | 830.0108
12 | Gói thầu số 21: Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Thuần Mang, huyện Ngân Sơn | Công ty cổ phần Linh Giang | 18199.3804 | 5619000000
13 | Gói thầu số 24: Thi công xây dựng Trường THPT Na Rì, huyện Na Rì | Liên danh Công ty CTI và Anh Khôi | 8171.7624 | 8171.7624
14 | Gói thầu số 25: Thi công xây dựng Trường THPT Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn | Liên danh Trường Minh – Anh Khôi | 6723.504 | 6723.504 | 6723.504 | 2101.872
15 | Gói thầu số 28: Thi công xây dựng Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông | Liên danh Hà Anh | 4979.8243 | 4852.5195 | 4273.547 | 1458.598 | 578.9725
16 | Gói thầu số 29: Trường THPT Quảng Khê và Trường THPT Ba Bể | Liên danh công ty Huy Hiếu - Anh Khôi | 10183.4508 | 8320.2309 | 8320.2309 |  | 1863.2198
17 | Gói thầu số 30: Thi công xây dựng Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn | Công ty TNHH thương mại Thắng Lợi | 1498.8674 | 1498.8674 | 1498.8674 | 455.552 | 0
18 | Gói thầu số 36: Thi công xây dựng Trường THPT Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn | Liên danh Hoàng Phát – Anh Khôi | 6612.1889 | 3182.6151 | 3182.6151 | 983.6567 | 2445.9172
19 | Gói thầu số 37: Thi công xây dựng Trường THPT Bình Trung, huyện Chợ Đồn | Liên danh Anh Khôi | 5692.2181 | 4553.7745 | 3100.3215 | 508.1971 | 2083.6995
20 | Gói thầu số 38: Thi công xây dựng Trường THPT Bộc Bố, huyện Pác Nặm | Liên danh Minh Khôi: Công ty cổ phần xây dựng Trường Minh Bắc Kạn và Công ty TNHH xây lắp và thương mại Anh Khôi | 10795.0014 | 7425.7241 | 7425.7241 | 3238500416 | 3369.2773
21 | Gói thầu số 39: Thi công xây dựng Trường THPT Chợ Mới, huyện Chợ Mới | Liên danh Hợp Nhất – Anh Khôi | 2699.2647 |  | 809.7794
22 | Gói thầu số 40: Thi công xây dựng Trường THPT Yên Hân, huyện Chợ Mới | Liên danh nhà thầu Minh Quân - Anh Khôi | 5728.782
23 | Gói thầu số 41: Thi công xây dựng Trường PTDT nội trú Bắc Kạn | Liên danh 5H-Anh Khôi | 7596.5706 | 3000
B | Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn
1 | Gói thầu số 08: Thi công hạng mục San nền, tiêu thủy; kè đá, rãnh thoát nước; trạm biến áp 320 kva | Liên danh Tân Thịnh - Phát Triển Bắc Kạn | 10168 | 6000 | 3433 | 1605 | 5130
2 | Gói thầu số 17: Thi công xây dựng hạng mục số 02: Nhà hành chính khoa dược-VTYT-TBYT và hạng mục số 16: Nhà để máy phát dự phòng | Liên danh Trường Minh – Anh Khôi | 11158 | 0 | 0 | 4463 | 6695
3 | Gói thầu số 18: Thi công xây dựng hạng mục số 03: Nhà điều trị nội trú | Liên danh Huy Hiếu – Anh Khôi | 18429.5555 |  |  | 7371.8222 | 11057.7333
C | Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị
1 | Gói thầu số 07: Thi công xây dựng + Cung cấp, lắp đặt thiết bị | Liên danh Bắc Thái | 26135.4237 | 24828.6525
2 | Gói thầu số 08: Cung cấp + lắp đặt trang thiết bị Khí y tế | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và xây dựng Việt Nam | 6948.4949 | 4184.094
Note on G7: TGDDBK: Đã thu hồi hết Tạm ứng theo HĐ 6.230.522.904 đ

## Biểu số 03
Biểu số 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
| STT | Tên dự án | TMĐT | Số đã giao |  |  |  |  | Số đã giải ngân |  |  |  |  | Số vốn chưa giải ngân
|  |  |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023
[5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023
|  |  |  | (1) | (10) | (2) | 11) | (3) | (4) | (12) | (5) | (13) | (6) | (7)=(1)-(4) | (14)=(10)-(12) | (8)=(2)-(5) | (15)=(11-13) | (9)=(3)-(6)
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học | 350321 | 5580 | 4325.5804 | 75000 | 0 | 145000 | 1254.4196 | 4325.5804 | 75000 | 0 | 104724.6194 | 4325.5804 | 0 | 0 | 0 | 40275.3806
| 2 | Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị. | 37000 | 831 |  | 8000 |  | 28169 | 831 |  | 8000 |  | 18593.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9575.6071
| 3 | Đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 137969 |  |  | 8961 | 6672.3445 | 20501 |  |  | 2288.6555 | 6672.3445 | 17600.2066 | 0 | 0 | 6672.3445 | 0 | 2900.7934