## Biểu số 02
Biểu số 02
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU CỦA DỰ ÁN TRƯỜNG MN DƯƠNG QUANG
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-HĐND ngày tháng 12 năm 2023 của Ban VH-XH HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tên gói thầu | Tên nhà thầu | Giá trị gói thầu | Khối lượng đã thực hiện | Số đã thanh toán | Số tạm ứng | Số còn phải thanh toán
I | TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG QUANG, THÀNH PHỐ BẮC KẠN |  | 23365.8 | 11328.8 | 11310.8 | 2030 | 18
1 | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Bắc Kạn | 310 | 290 | 290 |  | 0
| Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát khảo sát |  | 5 |  |  |  | 0
2 | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Bắc Kạn | 489 | 489 | 489 |  | 0
3 | Gói thầu số 04: TV thẩm tra TKBVTC, dự toán | Công ty cổ phần Kiến trúc sư Bắc Kạn | 67 | 59 | 59 |  | 0
4 | Gói thầu số 05: Đo vẽ bản đồ trích đo địa chính, lập phương án và thi công cắm cọc GPMB | Công ty TNHH MTV dịch vụ tư vấn Tài nguyên và Môi trường Phương Đông | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  | 0
5 | Gói thầu số 06: Xây Lắp | Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huy Hiếu | 15772 | 6670 | 6670 | 2030 | 0
6 | Gói thầu số 07: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC |  | 494 |  |  |  | 0
7 | Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình | Công ty Bảo hiểm PVI Thái Nguyên, Tổng công ty bảo hiểm PVI | 13 | 13 | 10 |  | 3
8 | Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây lắp | Ban QLDA | 448 |  |  |  | 0
9 | Gói thầu số 10: Giám sát thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy | Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy FDC | 14 |  |  |  | 0
10 | Gói thầu số 11: Tư vấn thẩm định giá thiết bị | Công ty cổ phần thẩm định giá SMG | 15 | 15 |  |  | 15
11 | Gói thầu số 12: Mua sắm và lắp đặt thiết bị |  | 1532 |  |  |  | 0
12 | Gói thầu số 13: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị |  | 15 |  |  |  | 0
13 | Phí thẩm định BC KTKT | Phòng quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn. | 2 | 2 | 2 |  | 0
14 | GPMB | Ban QLDA | 3606 | 3537 | 3537 |  | 0
15 | QLDA | Ban QLDA | 580 | 250 | 250

## Biểu số 03
Biểu số 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG QUANG
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-HĐND ngày tháng 12 năm 2023 của Ban VH-XH HĐND tỉnh)
| STT | Tên dự án | TMĐT | Số đã giao |  |  |  |  | Số đã giải ngân |  |  |  |  | Số vốn chưa giải ngân
|  |  |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  | Kế hoạch vốn giao năm 2021 | Năm 2022 |  | Năm 2023
[5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 đề nghị kéo dài sang năm 2022 | Kế hoạch vốn giao năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 đề nghị kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2023
|  |  |  | (1) | (10) | (2) | 11) | (3) | (4) | (12) | (5) | (13) | (6) | (7)=(1)-(4) | (14)=(10)-(12) | (8)=(2)-(5) | (15)=(11-13) | (9)=(3)-(6)
| 1 | Dự án Trường mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn | 24175 | 291 | 31 | 8550 |  | 6243 | 291 | 31 | 8550 |  | 4469 |  |  |  |  | 1774