## Biểu 1 (hidden)
Biểu 1
TỔNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2023
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau bổ sung | Năm 2021 đã giao | Năm 2022 đã giao | Lũy kế đã giao giai đoạn 2021-2022 | Giải ngân KH vốn giai đoạn 2021-2022 đến ngày 28/11/2022 | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2023-2025 còn lại | Kế hoạch năm 2023 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2024-2025 | Ghi chú
[8 empty] | Trung ương giao | Tỉnh giao
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| TỔNG SỐ | 12785214 | 2270187 | 3379448.7 | 5649635.7 | 3114459 | 7140238.3 | 2682045 | 2848445 | 4397721.3
I | Vốn ngân sách địa phương | 3638000 | 549890 | 564950 | 1114840 | 912020 | 2527820 | 600505 | 766905 | 1771715
- | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước | 2327600 | 400290 | 400290 | 800580 | 676627 | 1527020 | 420705 | 491905 | 1035115 | Năm 2023: Bổ sung 71.200 triệu đồng từ tiền bán tài sản trên đất
- | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 1196600 | 103800 | 142000 | 245800 | 174144 | 950800 | 150000 | 239200 | 711600 | Năm 2023: Bổ sung 39.300 triệu đồng từ thu tiền sử dụng đất do bán tài sản trên đất năm 2022 chuyển sang
- | Xổ số kiến thiết | 83000 | 15000 | 18000 | 33000 | 25789 | 50000 | 19000 | 25000 | 25000
- | Bội chi ngân sách địa phương | 30800 | 30800 | 4660 | 35460 | 35460 |  | 10800 | 10800
II | Vốn ngân sách trung ương | 9147214 | 1720297 | 2814498.7 | 4534795.7 | 2202439 | 4612418.3 | 2081540 | 2081540 | 2626006.3
1 | Vốn trong nước | 5514966 | 1022163 | 1798479 | 2820642 | 1726632 | 2694324 | 1278500 | 1278500 | 1415824
| Trong đó: Từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội | 264000 |  | 110000 | 110000 | 39910 | 154000 | 154000 | 154000 | 0
2 | Vốn nước ngoài | 1203500 | 698134 | 394552 | 1092686 | 430483 | 110814 | 205942 | 205942
3 | Vốn chương trình mục tiêu quốc gia | 2428748 |  | 621467.7 | 621467.7 | 45324 | 1807280.3 | 597098 | 597098 | 1210182.3
- | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 473693 |  | 157301.7 | 157301.7 | 1982 | 316391.3 | 105463 | 105463 | 210928.3
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 1560785 |  | 300876 | 300876 | 38861 | 1259909 | 395135 | 395135 | 864774
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 394270 |  | 163290 | 163290 | 4481 | 230980 | 96500 | 96500 | 134480

## Biểu 4 ODA (hidden)
Biểu 4
KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2023
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Nhóm dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Năm 2022 | [8 empty] | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [9 empty] | KH vốn NSTW năm 2023 |  |  |  |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT | [6 empty] | Kế hoạch vốn NSTW |  |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2022 từ 1/1/2022 đến 30/9/2022 |  |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2022 từ 1/1/2022 đến 31/12/2022 |  |  | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Trong đó: Đã giao các năm 2021, 2022
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
[25 empty] | Tổng số | Trong đó: | [8 empty] | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt | [13 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Chuẩn bị đầu tư | [8 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Chuẩn bị đầu tư
[12 empty] | Tổng số | Trong đó:
[13 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 2279505 | 728752 | 179852 |  | 1550303 | 1343826.8 | 206476.2 | 367013 | 23313 | 343700 | 102481 | 23313 | 95368 | 348732 | 21232 | 343700 | 1064551 | 111933 | 0 | 0 | 952618 | 856875 | 111933 | 0 | 0 | 744942 | 205942 | 0 | 0 | 0 | 205942
A | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN KHÔNG THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC | [6 empty] | 2279505 | 728752 | 179852 |  | 1550303 | 1343826.8 | 206476.2 | 367013 | 23313 | 343700 | 102481 | 23313 | 95368 | 348732 | 21232 | 343700 | 1064551 | 111933 | 0 |  | 952618 | 856875 | 111933 | 0 | 0 | 744942 | 205942 | 0 | 0 | 0 | 205942 |  | 0
I | Ngành/lĩnh vực giao thông | [6 empty] | 1285721 | 332569 | 139852 |  | 953152 | 857836.8 | 95315.2 | 207432 | 21232 | 186200 | 55067 | 21232 | 50035 | 191232 | 21232 | 186200 | 685586 | 109852 | 0 |  | 575734 | 587820 | 109852 | 0 | 0 | 477968 | 96449 | 0 | 0 |  | 96449
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | [6 empty] | 1285721 | 332569 | 139852 |  | 953152 | 857836.8 | 95315.2 | 207432 | 21232 | 186200 | 55067 | 21232 | 50035 | 191232 | 21232 | 186200 | 685586 | 109852 | 0 | 0 | 575734 | 587820 | 109852 | 0 | 0 | 477968 | 96449 | 0 | 0 | 0 | 96449
Dự án nhóm B
| Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn | 7641426 | B | ADB | 12/04/2018 | 30/9/2023 | 1205/QĐ-TTg 17/8/2017; Bắc Kạn: 1249/ QĐ-UBND 25/8/2017; 1767/QĐ-UBND 23/10/2018 | 1071289 | 313939 | 139852 | 33.750.000 USD | 757350 | 681615 | 75735 | 191232 | 21232 | 170000 | 55067 | 21232 | 33835 | 191232 | 21232 | 170000 | 635364 | 109852 |  |  | 525512 | 544197 | 109852 |  |  | 434345 | 91167 |  |  |  | 91167
| Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần đường | 7593697 | B | WB | 04/07/2016 | 30/6/2023 | 2529/QĐ-TTg, 21/12/2015; 622/QĐ-BGTVT, 02/3/2016 | 214432 | 18630 | 0 | 8.700.000 USD | 195802 | 176221.8 | 19580.2 | 16200 |  | 16200 |  |  | 16200 |  |  | 16200 | 50222 |  |  |  | 50222 | 43623 |  |  |  | 43623 | 5282 |  |  |  | 5282
II | Ngành/lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi và thủy sản | [6 empty] | 840129 | 364129 | 40000 |  | 476000 | 401184 | 74816 | 128081 | 2081 | 126000 | 38081 | 2081 | 36000 | 126000 | 0 | 126000 | 294159 | 2081 | 0 |  | 292078 | 217555 | 2081 | 0 | 0 | 215474 | 76493 | 0 |  |  | 76493
| Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 | [6 empty] | 840129 | 364129 | 40000 |  | 476000 | 401184 | 74816 | 128081 | 2081 | 126000 | 38081 | 2081 | 36000 | 126000 | 0 | 126000 | 294159 | 2081 | 0 |  | 292078 | 217555 | 2081 | 0 | 0 | 215474 | 76493 | 0 | 0 |  | 76493
Dự án nhóm B
| Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP) | 7608323 | B | IFAD | 24/03/2017 | 31/3/2024 | 1438, 07/9/2016;762, 02/6/2017; 1896, ngày 21/10/2020, 1327, ngày 18/7/2022 | 840129 | 364129 | 40000 | 21.250.000 USD | 476000 | 401184 | 74816 | 128081 | 2081 | 126000 | 38081 | 2081 | 36000 | 126000 |  | 126000 | 294159 | 2081 |  |  | 292078 | 217555 | 2081 |  |  | 215474 | 76493 |  |  |  | 76493
III | Ngành/Lĩnh vực Y tế | [6 empty] | 153655 | 32054 | 0 |  | 121151 | 84806 | 36345 | 31500 | 0 | 31500 | 9333 | 0 | 9333 | 31500 | 0 | 31500 | 84806 | 0 | 0 |  | 84806 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 33000 | 0 | 0 |  | 33000
| Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 | [6 empty] | 153655 | 32054 | 0 |  | 121151 | 84806 | 36345 | 31500 | 0 | 31500 | 9333 | 0 | 9333 | 31500 | 0 | 31500 | 84806 | 0 | 0 |  | 84806 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 33000 | 0 | 0 |  | 33000
Dự án nhóm B
| Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn | 7847201 | B | WB | 18/02/2020 | 31/12/2024 | 481, 29/3/2019; 223, 17/02/2020 | 153655 | 32054 |  | 5.330.000 USD | 121151 | 84806 | 36345 | 31500 |  | 31500 | 9333 |  | 9333 | 31500 |  | 31500 | 84806 |  |  |  | 84806 | 51500 |  |  |  | 51500 | 33000 |  |  |  | 33000

## biểu 1. tổng
Biểu 1
ĐIỀU CHỈNH TỔNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch năm 2023 giao tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 | Điều chỉnh giảm | Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh
| Vốn ngân sách địa phương | 768905 | 30000 | 738905
1 | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước | 491905 | 30000 | 461905
2 | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 239200 |  | 239200
3 | Xổ số kiến thiết | 25000 |  | 25000
4 | Bội chi ngân sách địa phương | 10800 |  | 10800
5 | Chi từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 | 2000 |  | 2000

## biểu 2
Biểu số 02
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (LẦN 3) VÀ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Thời gian khởi công - hoàn thành |  | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn trước điều chỉnh |  | Điều chỉnh |  |  |  | Kế hoạch vốn sau điều chỉnh |  | Chủ đầu tư/Đơn vị thực hiện | Ghi chú
[7 empty] | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 | Kế hoạch vốn năm 2023 | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 |  | Kế hoạch năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 sau điều chỉnh | KH 2023 sau điều chỉnh
|  | Khởi công | Hoàn thành | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSĐP |  |  | Giảm | Tăng | Giảm | Tăng
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 3154946.7929 | 598140.7929 | 22926 | 235415 | 4627 | 4627 | 105282 | 75282 | 4627 | 205415
A | CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC |  |  |  | 3087016.7929 | 530210.7929 | 22926 | 120795 | 4627 | 4627 | 60189 | 30189 | 4627 | 90795
| Nguồn vốn ngân sách tỉnh điều hành |  |  |  | 3087016.7929 | 530210.7929 | 22926 | 120795 | 4627 | 4627 | 60189 | 30189 | 4627 | 90795
I | Giáo dục, đào tạo |  |  |  | 26938 | 17438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5500
| Dự án khởi công mới | [12 empty] | 0
1 | Trường Tiểu học Hiệp lực, huyện Ngân Sơn | 2023 | 2025 | 1782/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 | 12438 | 2938 | [5 empty] | 2500 |  | 2500 | UBND huyện Ngân Sơn
2 | Dự án Xây dựng mới trường Mầm non Hà Hiệu | 2023 | 2025 | 1251/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 | 14500 | 14500 | [5 empty] | 3000 |  | 3000 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
II | Khoa học và công nghệ |  |  |  | 6138 | 6138 | 4627 | 400 | 4627 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023 | [12 empty] | 0
3 | Đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025 | 2022 | 2024 | 330/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 | 6138 | 6138 | 4627 | 400 | 4627 |  | 400 |  | 0 | 0 | Sở Khoa học công nghệ
III | Văn hóa, thông tin |  |  |  | 1586 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
| Dự án khởi công mới năm 2023 | [12 empty] | 0
4 | Hàng rào khu Văn hoá thể thao Tổng Đích | 2023 | 2025 |  | 1586 | 1586 | [5 empty] | 90 |  | 90 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | Chuẩn bị đầu tư
IV | Y tế, dân số và gia đình |  |  |  | 1002823 | 19953 | 0 | 3955 | 0 | 0 | 810 | 448 | 0 | 3593
| Dự án quyết toán | [12 empty] | 0
5 | Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn | 2009 | 2018 | 1047/QĐ-UBND ngày 18/5/2009; 496/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 | 982870 | [6 empty] | 448 |  | 448 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023 | [12 empty] | 0
6 | Sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện | 2021 | 2023 | 1644/QĐ-UBND ngày 6/9/2021; 1801/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 | 14950 | 14950 |  | 1152 |  |  | 544 |  |  | 608 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
7 | Đầu tư thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn (Máy phát tia Plasma lạnh) | 2022 | 2022 | 1733/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 | 1703 | 1703 |  | 503 |  |  | 22 |  |  | 481 | Sở Y tế
8 | Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khoa điều trị nội trú cho người bệnh thuộc diện Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh | 2022 | 2023 | 1147/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 | 3300 | 3300 |  | 2300 |  |  | 244 |  |  | 2056 | Sở Y tế
V | Phát thanh, truyền hình |  |  |  | 23747 | 23747 | 2269 | 4742 |  |  | 2796 | 0 |  | 1946
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023 | [12 empty] | 0
9 | Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở | 2021 | 2022 | 1645/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 | 23747 | 23747 | 2269 | 4742 |  |  | 2796 |  |  | 1946 | Sở Thông tin và Truyền thông
VI | Nông nghiệp, lâm nghiệp |  |  |  | 53380 | 35000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 12527 | 0 | 12827
| Dự án quyết toán, dự án hoàn thành | [12 empty] | 0
10 | Khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 2020 | 2021 | 1225/QĐ-UBND ngày 03/7/2020; 2419/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 | 21800 | 5000 |  | 0 |  |  |  | 167 |  | 167 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
| Dự án khởi công mới năm 2023 | [12 empty] | 0
11 | Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn | 2022 | 2024 | 821/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 | 31580 | 30000 |  | 300 |  |  |  | 12360 |  | 12660 | Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT
VII | Cấp nước, thoát nước |  |  |  | 18229 | 0 |  | 0 |  |  |  | 154 |  | 154
| Dự án quyết toán | [12 empty] | 0
12 | Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Phần thoát nước) | 2008 | 2014 | 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2008; 3528/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 | 18229 | [6 empty] | 154 |  | 154 | UBND thị trấn Chợ Rã
VIII | Giao thông |  |  |  | 346393 | 45940 |  | 33635 |  |  | 30295 | 1573 |  | 4913
| Dự án quyết toán | [12 empty] | 0
13 | Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa –Cửa khẩu Pò Mã (Km0 –Km66+600) Hạng mục: Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa –Cửa khẩu Pò Mã (Km0 –Km66+600) (Giai đoạn I) | 2009 | 2016 | 2139/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 | 157453 | [6 empty] | 223 |  | 223 | Ban QLDA ĐTXD CTGT
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023 | [12 empty] | 0
14 | Cầu Nà Mực, xã Văn Minh, huyện Na Rì | 2021 | 2023 | 1638/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 | 9000 | 8000 |  | 3200 |  |  | 89 |  |  | 3111 | UBND huyện Na Rì
15 | Cống hộp bê tông cốt thép tại lý trình Km8+432 thuộc tuyến đường từ xã Lương Bằng đi Tuyên Quang | 2021 | 2023 | 2176/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 | 3989 | 3989 |  | 385 |  |  | 206 |  |  | 179 | UBND huyện Chợ Đồn
Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
16 | Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể | 2022 | 2025 | 08/NQ-HĐND ngày 14/3/2023; 2470/QĐ-UBND ngày 17/12/2021; 694/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 | 172000 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 0 | UBND huyện Ba Bể
| Dự án khởi công mới | [12 empty] | 0
17 | Dự án Cầu Nà Đỉ, thôn Phiêng Phục, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn | 2023 | 2025 | 708/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 650 |  | 650 | UBND huyện Ngân Sơn
18 | Tràn liên hợp cống đường từ ĐT.251 vào khu Mò Lả, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn | 2023 | 2025 | 205/QĐ-UBND ngày 13/02/2023; 1058/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 | 1951 | 1951 |  | 50 |  |  |  | 700 |  | 750 | UBND huyện Ngân Sơn
IX | Xã hội |  |  |  | 12034 | 12034 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 925
Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023
19 | Cải tạo, sửa chữa cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh | 2021 | 2023 | 1642/QĐ-UBND ngày 6/9/2021; 1797/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 | 12034 | 12034 |  | 1184 |  |  | 259 |  |  | 925 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
X | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước |  |  |  | 110281 | 100281 | 0 | 26684 | 0 | 4627 | 5591 | 7723 | 4627 | 28816
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023 | [12 empty] | 0
20 | Trạm Kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 3 mới Chợ Mới - Thái Nguyên | 2021 | 2023 | 1634/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 | 14200 | 14200 |  | 10163 |  |  | 5000 |  |  | 5163 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
21 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường | 2021 | 2023 | 540/QĐ-UBND ngày 6/4/2022; 1644/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 | 9660 | 9660 |  | 2805 |  | 1627 |  | 1033 | 1627 | 3838 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
22 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh | 2021 | 2023 | 2171/QĐ-UBND ngày 12/11/2021; 1802/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 | 3000 | 3000 |  | 101 |  |  | 56 |  |  | 45 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
23 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Nội vụ | 2021 | 2023 | 2055/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 | 5300 | 5300 |  | 1026 |  |  | 535 |  |  | 491 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023 | [12 empty] | 0
24 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn | 2021 | 2025 | 2172/QĐ-UBND ngày 12/11/2021; 636/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 | 47000 | 37000 |  | 12089 |  | 3000 |  |  | 3000 | 12089 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
| Dự án khởi công mới | [12 empty] | 0
25 | Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Kạn | 2023 | 2025 | 1898/UBND-QĐ ngày 18/10/2023 | 14975 | 14975 |  | 300 |  |  |  | 2290 |  | 2590 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
26 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 4 tầng Hội LHPN tỉnh; Nhà làm việc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; Nhà làm việc 3 tầng + hàng rào, cải tạo nhà để xe làm phòng làm việc Liên minh HTX tỉnh | 2023 | 2025 | 1901/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 | 5387 | 5387 |  | 100 |  |  |  | 1500 |  | 1600 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
27 | Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ, hoàn thiện hệ thống PCCC của Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc | 2023 | 2025 | 1912/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 | 3381 | 3381 |  | 50 |  |  |  | 900 |  | 950 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
28 | Cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống PCCC trụ sở Thanh tra tỉnh | 2023 | 2025 | 1891/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 | 7378 | 7378 |  | 50 |  |  |  | 2000 |  | 2050 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
XI | Quy hoạch |  |  |  | 46091.7929 | 43142.7929 | 450 | 2950 | 0 | 0 | 2750 | 2000 | 0 | 2200
29 | Lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2021 | 2024 | 2357/QĐ-UBND ngày 26/11/2019; 2122/QĐ-UBND ngày 19/11/2020; 349/QĐ-UBND ngày 3/3/2022 | 39142.7929 | 39142.7929 | 450 | 2950 |  |  | 2750 |  |  | 200 | Sở Kế hoạch và Đầu tư
30 | Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Chợ Mới thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm | 2023 | 2025 | 912/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 | 6949 | 4000 |  | 0 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | UBND huyện Chợ Mới
XII | Đối ứng dự án ODA |  |  |  | 1439376 | 224951 | 15580 | 42795 |  |  | 17288 | 118 |  | 25625
1 | Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn | 2017 | 2023 | 1205/QĐ-TTg 17/8/2017; 1249/QĐ-UBND 25/8/2017; 1767/QĐ-UBND 23/10/2018 | 1071289 | 174087 | 14691 | 35795 |  |  | 15000 |  |  | 20795 | Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 | Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn | 2021 | 2024 | 481/QĐ-UBND, 29/3/2019 và 223/QĐ-UBND, 17/02/2020 | 153655 | 32504 | 889 | 7000 |  |  | 2288 |  |  | 4712 | Sở Y tế
3 | Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương vốn vay WB (LRAMP)-Hợp phần đường |  |  | 2529/QĐ-TTg, 21/12/2015; 622/QĐ-BGTVT, 02/3/2016 | 214432 | 18360 | [5 empty] | 118 |  | 118 | Sở Giao thông Vận tải
XIII | Đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [5 empty] | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4206
Phân cấp huyện điều hành
- | Huyện Ba Bể | [6 empty] | 1853 |  |  |  | 24 |  | 1877 | UBND huyện Ba Bể
- | Huyện Na Rì | [6 empty] | 2297 |  |  |  | 32 |  | 2329 | UBND huyện Na Rì
B | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 57930 | 57930 | 0 | 54210 | 0 | 0 | 39300 | 39300 | 0 | 54210
| Cấp tỉnh điều hành |  |  |  | 57930 | 57930 | 0 | 54210 | 0 | 0 | 39300 | 39300 | 0 | 54210
| Dự án khởi công mới | [12 empty] | 0
1 | Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I | 2023 | 2025 | 1701/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 | 57930 | 57930 |  | 200 |  |  |  | 39300 |  | 39500 | Ban QLDA ĐTXD tỉnh
2 | Dự phòng chưa phân bổ | [6 empty] | 54010 |  |  | 39300 |  |  | 14710
C | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 3913 |  |  | 231 | 231 |  | 3913
| Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023 | [12 empty] | 0
1 | Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Thượng Giáo, huyện Ba Bể | 2021 | 2022 | 1646/QĐ-UBND ngày 6/9/2021; 1615/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 | 3000 | 3000 |  | 1081 |  |  | 231 |  |  | 850 | UBND huyện Ba Bể | Đề nghị điều chỉnh làm tròn số theo quyết toán
| Dự án khởi công mới năm 2023 | [12 empty] | 0
2 | Trường Mầm non Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 2023 | 2025 | 886/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | 7000 | 7000 |  | 2832 |  |  |  | 231 |  | 3063 | UBND huyện Ba Bể
D | Vay lại của Chính phủ | [6 empty] | 56497 | 0 | 0 | 5562 | 5562 | 0 | 56497
1 | Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn | 2017 | 2023 |  |  |  |  | 19514 |  |  | 2185 |  |  | 17329 | Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 | Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP) | 2017 | 2024 |  |  |  |  | 13500 |  |  |  | 1920 |  | 15420 | Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn
3 | Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn | 2021 | 2024 |  |  |  |  | 14143 |  |  | 3377 |  |  | 10766 | Sở Y tế
4 | Dự phòng chưa phân bổ | [6 empty] | 9340 |  |  |  | 3642 |  | 12982
Note on F35: KHDT-T2B: 15 tỷ vốn TW; 5 tỷ vốn tỉnh; 1,8 tỷ tăng thu
Note on M78: KHDT-T2A: CV 3126/UBND-VP ngày 13/10/2023 của UBND huyện Na Rì
Note on M77: KHDT-T2A: CV 4601/UBND-VP ngày 12/10/2023
Note on M70: KHDT-T2A: CV 2785/UBND-BQL ngày 12/10/2023

## Sheet1 (hidden)
|  | 768905 | 614700 | 154205
93805 | 5131 |  |  | 609569
2766 | 86 |  |  | 159336
25936 | 992
15009 | 1160 |  |  |  |  | 2850445 | 2443304 | 407141
8286 | 447 |  | 597098 | 93805 | 503293 | 768905 | 609569 | 159336
5651 | 313 |  | 105463 | 2766 | 102697 | 1124500 | 1124500
737 | 40 |  | 395135 | 91039 | 304096 | 597098 | 503293 | 93805
6298 | 430 |  | 96500 |  | 96500 | 205942 | 205942
17037 | 1011 |  |  |  |  | 154000 |  | 154000
10577 | 571
1508 | 81